## Detaljer
Veckor
Uppgift | Start | Varaktighet | Slut
Grind 1 | 0 | 1 | 1
Förstudie | 1 | 6 | 7
Grind 2 | 7 | 1 | 8
Projektutveckling | 9 | 4 | 13
Grind 3 | 14 | 1 | 15
Genomförande | 15 | 22 | 37
Grind 4:1 | 17 | 1 | 18
Grind 4:2 | 22 | 1 | 23
Grind 4:3 | 26 | 1 | 27
Grind 4:4 | 32 | 1 | 33
Grind 5 | 36 | 1 | 37
Avslutningsfasen | 38 | 6 | 44
Grind 6 | 46 | 1 | 47